**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.07.2019 г. № 49.1**

**ст. Хомутовская**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчётов об исполнении Планов реализации муниципальных программ Хомутовского сельского поселения по итогам I полугодия 2019 года |

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018г № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения», администрация Хомутовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёты об исполнении планов реализации муниципальных программ Хомутовского сельского поселения по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Хомутовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Хомутовского сельского поселения Л.Н.Ковалевская

**Информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Хомутовском сельском поселении»**

**по итогам за 6 месяцев 2019года**

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Хомутовском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018 № 72. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4322,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Хомутовского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3.Управление муниципальным долгом Хомутовского сельского поселения.

4. Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018г № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения», постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2019 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2019 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 924,9 тыс. рублей или 25,5 от плановых назначений. Недоимка по налогам в бюджет поселения поступила в размере 60,5 тыс. рублей, всего доходов поступило 2262,1 тыс.руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 4322,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 1769,9 тыс. рублей, или 40,8 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Хомутовского сельского поселения» расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год расходы местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Хомутовском сельском поселении» на 2019 год по итогам за 6 месяцев 2019года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Срок реализации (дата) | Результаты | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | |
| запланированные | достигнутые | предусмотрено муниципальной программой | факт на  отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Хомутовского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Хомутовского сельского поселения | - | переход на формирование и исполнение бюджета Хомутовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Хомутовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы  Принятие постановления администрации Хомутовского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Хомутовского сельского поселения на период до 2030 года | Администрация Хомутовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | | | | | | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов администрации Хомутовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Хомутовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | подготовлены проекты решений, нормативных правовых актов администрации Хомутовского сельского поселения, подготовлены и приняты нормативные правовые акты администрации Хомутовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хомутовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям администрации Хомутовского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хомутовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности администрации Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 4322,4 | 2248,7 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Хомутовского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Хомутовского сельского поселения | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы  Представление в администрацию Хомутовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Хомутовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения «О бюджете Хомутовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Администрация Хомутовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом** Хомутовского **сельского поселения»** | | | | | | |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Хомутовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Хомутовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | муниципальный долг отсутствует | - | - |
| 3.3 | Контрольное событие программы:  сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Хомутовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 4. «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»**… | | | | | | |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  Приобретение серверного оборудования | Администрация Хомутовского сельского поселения | 31.12.2030 г. | серверное оборудование приобретено и введено в эксплуатацию | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2  Приобретение системы управления базами данных | Администрация Хомутовского сельского поселения | 31.12.2030 г. | система управления базами данных приобретена | - | - | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3  Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | 31.12.2030 г. | приобретено и внедрено программное обеспечение | - | - | - |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | Администрация Хомутовского сельского поселения | 31.12.2030 г. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | - | - | - |
| 4.5 | Контрольное событие программы  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения и подключение к ней | Администрация Хомутовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |

**Информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по итогам 6 месяцев 2019года**

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018 № 76 На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Хомутовского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Пожарная безопасность.

2. Обеспечение безопасности на воде.

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2019 № 14утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 35,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2019год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде– осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** на 2019 год по итогам за 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Срок реализации (дата) | Результаты | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | |
| запланированные | достигнутые | предусмотрено муниципальной программой | факт на  отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Противопожарная пропаганда | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Хомутовского сельского поселения | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Хомутовского сельского поселения | 5,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение аварийно-спасательным инструментом | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 30,0 | - |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и пропаганда среди населения безопасности на воде | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | 5,0 | 0,0 |

**Информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Благоустройство территории**

**Хомутовского сельского поселения»**

**по итогам за 6 месяцев 2019года**

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018 № 73. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 794,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Хомутовского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2019 № 10 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 794,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 195,2 рублей или 24,6%.Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются до конца 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» на 2019год по итогам за 6 месяцев 2019года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Срок реализации (дата) | Результаты | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы на отчетную дату, тыс. рублей | |
| запланированные | достигнутые | предусмотрено муниципальной программой | факт на  отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1. «**Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения**»** | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Расходы на мероприятия по уличному освещению населенных пунктов поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; улучшение уличного освещения населенных пунктов поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; улучшение уличного освещения населенных пунктов поселения | 37,2 | 24,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Организация и содержание объектов озеленения | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | повышение уровня благоустроенности территории поселения | повышение уровня благоустроенности территории поселения | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Расходы на финансирование мероприятий по содержанию территории поселения  (Организация и содержание мест захоронения ) | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | повышение уровня благоустроенности территории поселения | повышение уровня благоустроенности территории поселения | 287,2 | 103,4 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня благоустроенности территории поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня благоустроенности территории поселения | 470,4 | 67,7 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 794,8 | 195,2 |

**Информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Развитие культуры Хомутовского сельского поселения»**

**по итогам за 6 месяцев 2019 года**

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «**Развитие культуры Хомутовского сельского поселения**» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018 № 74. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 1258 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Хомутовского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «**Развитие культуры Хомутовского сельского поселения**».

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2019 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «**Развитие культуры Хомутовского сельского поселения**» (далее – подпрограмма 1) предусмотрены расходы местного бюджета в сумме 1258,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 562,7 тыс. рублей, или 44,7 %. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации

Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие культуры Хомутовского сельского поселения» на 2019год по итогам за 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Срок реализации (дата) | Результаты | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | |
| запланированные | достигнутые | предусмотрено муниципальной программой с учетом изменений на 01.07.2019г. | факт на  отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культуры»** | | | | | | |  |
| Основное  мероприятие 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности. | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | выполняются | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Хомутовского сельского поселения | 2019-2030 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях | создание условий для удовлетворения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного развития; повышение творческого потенциала само­деятельных коллективов народного творчества | 390,5 | 185,0 |
| Основное  мероприятие 1.3. | Развитие художественного искуства | Администрация Хомутовского сельского поселения | Весь период | обеспечение до­ступности луч­ших образцов классического и современного искусства для жителей поселения | выполняются | - | - |
| Основное  мероприятие 1.4. | Расходы на содержание сотрудников МБУК «Хомутовский СДК | Администрация Хомутовского сельского поселения | Весь период | создание эффек­тивной системы управления реа­лизацией муниципальной про­граммы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | выполняются | 867,5 | 377,7 |
| Итого : |  |  |  |  |  | 1258,0 | 562,7 |

**Информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Хомутовском сельском поселении»**

**по итогам за 6 месяцев 2019года**

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Хомутовском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018 №77. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 34,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Хомутовского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и спорта в Хомутовском сельском поселении.

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 №69«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19,01,2019 № 15 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Хомутовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 34,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение октября – декабря 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Хомутовском сельском поселении» на 2019 год по итогам за 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Срок реализации (дата) | Результаты | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | |
| запланированные | достигнутые | предусмотрено муниципальной программой | факт на  отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Хомутовском сельском поселении»** | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 34,0 | 0,0 |

**Информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

**по итогам за 6 месяцев 2019года**

Муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018 № 75 .На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Администрация Хомутовского сельского поселения. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. **«Противодействие коррупции в Хомутовском сельском поселении»**

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018№69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19,01.2019 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Хомутовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 5,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение октябрь –декабрь 2019 года на постоянной основе.

2. **«Профилактика экстремизма и терроризма в Хомутовском сельском поселении»**

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 №69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2019 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Хомутовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 5,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение октябрь-декабрь 2019 года на постоянной основе.

**3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения 09.10.2018 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 19.01.2019 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 5,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение декабря 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия– осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «**Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений**» на 2019 год по итогам за 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Срок реализации (дата) | Результаты | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | |
| запланированные | достигнутые | предусмотрено муниципальной программой | факт на  отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1.** «Противодействие коррупции в Хомутовском сельском поселении»**»** | | | | | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Хомутовского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Хомутовского сельского поселения по противодействию коррупции | 5,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 1.2.  оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Хомутовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периоди­ческого уточне­ния реальной си­туации | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Хомутовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периоди­ческого уточне­ния реальной си­туации |  |  |
|  | основное мероприятие 1.3.  вопросы кадровой поли­тики | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | повышение уровня благоустроенности территории поселения | повышение уровня благоустроенности территории поселения |  |  |
|  | основное мероприятие 1.4.  антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов администрации Хомутовского сельского поселения и их проек­тов | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в Хомутовском сельском поселении | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в Хомутовском сельском поселении |  |  |
|  | основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в администрации Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Хомутовском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности администрации Хомутовского сельского поселения | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Хомутовском сельском поселении и увеличение показателей ин­формационной открытости дея­тельности администрации Хомутовского сельского поселения |  |  |
|  | основное мероприятие 1.6.  создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Хомутовского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Хомутовского сельского поселения |  |  |
|  | основное мероприятие 1.7.  мероприятия по просве­щению, обучению и вос­питанию населения по вопросам противодействия корруп­ции | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | формирование эффективной муниципальной политики по противодействию кор­рупции на тер­ритории Хомутовского сельского поселения | формирование эффективной муниципальной политики по противодействию кор­рупции на тер­ритории Хомутовского сельского поселения |  |  |
|  | основное мероприятие 1.8.  меры противодействия коррупции в сфере пред­принимательства | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Хомутовского сельского поселения | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Хомутовского сельского поселения |  |  |
|  | основное мероприятие 1.9.  обеспечение прозрачно­сти деятельности администрации Хомутовского сельского поселения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Хомутовского сельского поселения по противодействию | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Хомутовского сельского поселения по противодействию |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Хомутовском сельском поселении» |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния населения |  |  |
|  | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий администрации, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий администрации, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера |  |  |
|  | основное мероприятие 2.3.  усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 3.1.  меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воз­зрения | Администрация Хомутовского сельского поселения | весь период | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 |