**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08.02.2023г № 6**

**ст. Хомутовская**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения» за 2022год.**

В соответствии с постановлением администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» Администрация Хомутовского сельского поселения и постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 09.10.2018 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Хомутовского сельского поселения» руководствуясь Уставом муниципального образования «Хомутовское сельское поселение», Администрация Хомутовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения сельского поселения «Благоустройство в Хомутовском сельском поселении сельского поселения» за 2022год.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Хомутовского сельского поселения сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Хомутовского сельского поселения Л.Н.Ковалевская

Приложение к постановлению

администрации Хомутовского сельского поселения

№6 от 08.02.2023г

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» за 2022 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы,**

**за отчетный период**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 10.10.2018г №73. План мероприятий утвержден на 2022 год постановлением администрации Хомутовского сельского поселения №71 от 30.12.2021г.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Задачи программы:

- поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

В 2022 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено несколько общественных субботников, произведены работы по побелке деревьев, валка и обрезка поросли деревьев, погрузка и вывоз порубочных остатков, очистка от прошлогодней листвы прилегающей территории к администрации поселения, ликвидированы очаги 6 несанкционированных свалок вывезено мусора около 25,0 тонн, вывезен мусор с территории кладбища Хомутовского сельского поселения в объеме 13тонн на сумму 20345 рублей, регулярно производился выкос сорной растительности. В период с августа по ноябрь месяц на территории Хомутовского сельского поселения, была произведена уборка прилегающей территории к водоемам в размере 1000 кв.м.

 Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Произведен текущий косметический ремонт монумента в х. Зеленая Роща. Выполнена работа в 2 этапа по противоклещевой обработке земельных участков под кладбищами расположенными на территории сельского поселения на площади 5,1га. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, для 100 процентного охвата всего населения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Произведена вырезка деревьев налегающих на линии электропередач. Приобретены и установлены автоматические реле на уличное освещение. Произведена замена счетчиков учета электроэнергии и их пломбировка. Регулярно проводится проверка уличного освещения, замена ламп.

На различных мероприятиях регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора, обкосов прилегающих территорий. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. Производился подворовой обход граждан, допускающих произрастание амброзии около своих дворовых участков.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе муниципальной программы**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 30.12.2021г. № 71 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» на 2022 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Организация и содержание уличного освещения.

Основное мероприятие 1.2 Организация и содержание объектов озеленения.

Основное мероприятие 1.3 Организация и содержание мест захоронения

Основное мероприятие 1.4 Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм за 2022 год приведены в Та[блице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового**

**регулирования**

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Хомутовского сельского поселения в 2022 году обновлялись на постоянной основе.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 636,1 тыс. руб., израсходовано за 2022 год 630,2 тыс. руб. (99,0 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 636,1 тыс. руб., израсходовано 630,2 тыс. руб. (99,0 %).

В 2022 году были выделены средства из местного бюджета на текущий ремонт монумента воинам павшим в 1943г при освобождении х. Зеленая Роща в размере 10,0 т.р.

По подпрограмме «Благоустройство» план – 636,1 тыс. руб., израсходовано 630,2 тыс. руб. (99,0 %)

 Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

**5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В течение 2022 года ответственным исполнителем изменения в муниципальную программу Хомутовского сельского поселения «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» вносились дважды: в конце года для перераспределения средств внутри муниципальной программы.

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы Хомутовского сельского поселения**

**«Благоустройство Хомутовского сельского поселения» за 2022 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

 1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

 Итоги расчета следующие: показатели значений соответствуют высокому уровню эффективности, так как большинство показателей запланированных к выполнению исполнены. Программа выполнена на 99,0 %:

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 2, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 99,0%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

 3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы за 2022 год. Программа выполнена на 99,0 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

 Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Хомутовского сельского поселения «**Благоустройство Хомутовского сельского поселения**» за 2022 год реализована с высоким уровнем эффективности. Администрацией Хомутовского сельского поселения принято решение о необходимости продолжения реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Благоустройство Хомутовского сельского поселения».

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Хомутовского сельского поселения»  |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения  | процентов | 30,0 | 30,0 | 30 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора  | процентов | 90 | 90 | 90 | Жители Хомутовского сельского поселения активно заключают договора по вывозу ТБО |
| 3 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий  | кв.м | 500,0 | 1000,0 | 1000 | Из-за быстрого разрастания сорняков необходимо было охватить большую территорию |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство Хомутовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Хомутовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения | Главный специалист(Лякина Л.Г.)(Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп | -.  |
| 1.2 | Основное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники). | Специалист Главный специалист(Лякина Л.Г.)(Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведена работа по противоклещевой обработке. Вырубка сорной поросли, покос травыСбор и вывоз мусора | - |
| 1.3 | Основное мероприятие Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | Главный специалист(Лякина Л.Г.)(Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведена работа по противоклещевой обработке, покосу сорной растительности земельных участков под парками, проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок, но в связи с тем что дополнительные средства на ликвидацию свалок были получены в конце года и в зимний период эти работы не было возможности выполнить, поэтому денежные средства остались не использованные. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие Прочие расходы | Главный специалист(Лякина Л.Г.)(Глава поселения Ковалевская Л.Н.) | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения - | Выпил сухих деревьв, формовочная обрезка деревьев, сбор и вывоз мусора, покос сорной растительности. | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа**  | «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» | всего  | 636,1 | 630,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 636,1 | 630,2 |
| внебюджетные источники | - |  |
| **Подпрограмма 1**  | «Благоустройство территории Хомутовского сельского поселения» | всего  | 636,1 | 630,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет  | 636,1 | 630,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.****Основное мероприятие 1.2.****Основное мероприятие****1.3.** | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещенияОсновное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники), уборка прилегающей территории.Основное мероприятие Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | всего  | 48,7 | 43,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 48,7 | 43,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.** | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения | **всего**  | 348,8 | 348,7 |
| **областной бюджет**  | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - |
| **местный бюджет**  | 348,8 | 348,7 |
| **внебюджетные источники** | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.****Основное мероприятие 1.2.** | Основное мероприятие Содержание и ремонт уличного освещенияОсновное мероприятие Содержание мест захоронения (кладбища, памятники). | **всего**  | 238,6 | 238,5 |
| **областной бюджет**  |  |  |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 |
| **местный бюджет**  | 238,6 | 238,5 |
| **внебюджетные источники** | - | - |