РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2013                                                                                                  № 85

ст. Хомутовская

Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Хомутовского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  Администрация Хомутовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

Муниципальных  программ  Хомутовского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям отделов структурных подразделений Администрации Хомутовского сельского поселения:

при подготовке муниципальных программ Хомутовского сельского поселения, планируемых  к осуществлению с 1 января 2014 г., руководствоваться требованиями Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Хомутовского сельского поселения;

подготовить в соответствии с Регламентом Администрации Хомутовского сельского поселения постановления Администрации Хомутовского сельского поселения о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные и ведомственные  целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих  в связи с реализацией муниципальных  долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 1 января 2014 г., за исключением правоотношений, возникающих в  связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их  действия.

3. Заведующему сектором экономики и финансов Шекерук О.В. в срок до 28 августа 2013 г. подготовить методические рекомендации  по разработке и реализации муниципальных программ Хомутовского сельского поселения.

4. Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникающим при  составлении бюджета Хомутовского сельского поселения, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый  период 2016 и 2017 годов.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Хомутовского сельского поселения от 15.01.2013 № 1 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ Хомутовского сельского поселения» с 1 января 2014 г.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Хомутовского сельского поселения			Л.Н.Ковалевская

Приложение  к постановлению

Администрации Хомутовского сельского поселения

от 05.08.2013 № 85

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ  Хомутовского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения, а также  контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Хомутовского сельского поселения (далее – муниципальная  программа) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам  осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики  Хомутовского сельского поселения, обеспечивающих в рамках реализации ключевых  функций достижение приоритетов и целей государственной  политики в сфере социально-экономического развития Хомутовского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы – взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности  задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие  ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам  осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных  задач в рамках полномочий одного отраслевого (функционального) органа Администрации Хомутовского сельского поселения;

ответственный исполнитель муниципальной программы, определенный  Администрацией Хомутовского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку  эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие  соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы, являющийся ответственным за разработку, реализацию и  оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной  программы;

участник  муниципальной программы, орган местного самоуправления муниципального  образования Хомутовского сельского поселения, муниципальное учреждение Хомутовского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных  мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы,  содержащие в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных  целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями  и участниками  муниципальной программы, и утверждается постановлением  Администрации Хомутовского сельского поселения.

1.4. Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой  программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании  положений настоящего Порядка.

1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий,  аналогичных предусмотренным в других  муниципальных программах.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений  стратегии социально-экономического развития Хомутовского сельского поселения, отраслевых стратегий и концепций, в соответствии с федеральными, региональными и нормативными правовыми актами Хомутовского сельского поселения.

2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом  действия стратегии социально-экономического развития Хомутовского сельского поселения .

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт  муниципальной программы Хомутовского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Хомутовского сельского поселения, основные показатели и анализ  социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы;

приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере  социально-экономического развития Хомутовского сельского поселения, описание основных  целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей  сферы социально-экономического развития Хомутовского сельского поселения и планируемые  показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих  целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации  других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные  этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием  сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных  проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся  в муниципальной собственности , сведения о порядке сбора информации и методике расчета  показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в  соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации  муниципальной программы, которые утверждаются Администрацией Хомутовского сельского поселения (далее – методические рекомендации);

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов  муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков  принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о  взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными  целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за  счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения, а также при наличии средств федерального, областного  бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным  мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств бюджета Хомутовского сельского поселения, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер регулирования и управления рисками с  целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ;

прогноз  сводных  показателей  муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания  муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или)  физическим лицам);

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и  иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов  муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в  случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников  муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники  финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной  программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных  задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и  основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной  программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации  муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют  одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического  наблюдения, в том числе по муниципальным образованиям Кагальницкого района;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной  программы; установлены действующим законодательством.

2.6. В случае, если муниципальная программа направлена на достижение  целей, относящихся к вопросам местного значения, она также содержит:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов  муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации по муниципальному образованию .

2.7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной  собственности) на срок  реализации муниципальной программы формируются при условии наличия  проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной  (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе  ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции,  капитального ремонта, находящиеся в  муниципальной собственности) на очередной год  формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и  положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании  перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Хомутовского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией  социально-экономического развития  Хомутовского сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ  осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в  месячный срок со дня принятия Администрацией Хомутовского сельского поселения решения о  целесообразности разработки муниципальной программы по результатам  рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности  муниципальной программы, но не позднее 1 июля текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности  муниципальной программы  проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого  вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое  развитие Хомутовского сельского поселения.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности  муниципальной программы является успешное (полное) выполнение  запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации  муниципальной программы, требования к которым определяются в  соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада  муниципальной программы в экономическое развитие  Хомутовского сельского поселения в  целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на  различные сферы экономики Хомутовского сельского поселения.

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад  реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели  которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость  достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема  средств или достижения наилучшего результата с использованием  определенного  муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится  ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в  соответствии с методическими рекомендациями.

3.7. Проект постановления  Администрации Хомутовского сельского поселения об  утверждении муниципальной программы подлежит обязательному  согласованию с финансовым отделом Администрации поселения.

Состав материалов, представляемых с проектом постановления Администрации Хомутовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, определяется  методическими рекомендациями.

4. Финансовое обеспечение реализации  муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  осуществляется за счет средств бюджета Хомутовского сельского поселения и может осуществляться за  счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных  источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения  о бюджете Хомутовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей  каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу  нормативным правовым актом Администрации Хомутовского сельского поселения .

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная  с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее  утвержденные муниципальные программы в части изменения объема  бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных  программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат  утверждению Администрации Хомутовского сельского поселения не позднее 10 августа  текущего финансового года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения о бюджете Хомутовского сельского поселения на очередной финансовый год и на  плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения о внесении изменений в решение  о бюджете Хомутовского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного  месяца со дня вступления его в силу.

4.5. Муниципальными программами может быть предусмотрено  предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных  программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным  программам. Условия предоставления и методика расчета указанных  межбюджетных трансфертов устанавливаются соответствующей  муниципальной  программой.

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на очередной финансовый  год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям  расходования средств отражается в соответствующих  муниципальных  программах.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование  расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Правительством  Ростовской области уровня софинансирования.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Назначенный , ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией  муниципальной программы и конечные результаты, рациональное  использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет  формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Назначенный , ответственным соисполнителем  муниципальной программы, несет персональную  ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные  результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение  финансовых средств.

Руководитель муниципального учреждения Хомутовского сельского поселения, определенный участником  муниципальной программы, несет персональную ответственность за  реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной  целевой программы и использование выделяемых на их выполнение  финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень  значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их  сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с  соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке  муниципальной программы.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется  Администрацией Хомутовского сельского поселения .

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной  программы  готовит отчет об исполнении плана реализации по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за  отчетным периодом;  за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются  методическими рекомендациями.

5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Хомутовского сельского поселения проект постановления Администрации Хомутовского сельского поселения  об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет)  до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.6. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием  причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в  муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности  муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том  числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных  мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей  реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.7. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы  проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в  соответствии с методическими рекомендациями.

5.8. По результатам оценки эффективности муниципальной программы  Администрации Хомутовского сельского поселения может быть принято решение о  необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного  финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе  необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое  обеспечение реализации  муниципальной программы.

5.9. В случае принятия Администрации Хомутовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного  финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе  необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель  муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект  постановления Администрации Хомутовского сельского поселения  в порядке, установленном  Регламентом Администрации Хомутовского сельского поселения.

5.10. Годовой отчет после принятия Администрацией Хомутовского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным  исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на  официальном сайте Администрации Хомутовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.11. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется  по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с  ответственным исполнителем) на основании поручения главы Хомутовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Хомутовского сельского поселения .

Обращение к Главе Хомутовского сельского поселения с просьбой о разрешении  на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в  финансовом отделе и отделе социально- экономического  развития Администрации Хомутовского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной  информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по  бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения  в постановления Администрации Хомутовского сельского поселения, утвердившие муниципальные  программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или)  планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за  исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.12. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель  муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения  постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения указанных изменений  вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.13. Информация о реализации муниципальных программ подлежит  размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы  при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с  соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления  Администрации Хомутовского сельского поселения   об утверждении муниципальной программы  в Администрацию Хомутовского сельского поселения ;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру  муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников  муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения  Главе Хомутовского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и  несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела социально- экономического развития , финансового отдела  Администрации Хомутовского сельского поселения сведения  (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками  муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом  информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной  программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам  года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Хомутовского сельского поселения  проект постановления Администрации Хомутовского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Хомутовского сельского поселения.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование  проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в  части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их  участие;

вносит предложения Главе Хомутовского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной  программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю  сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной  программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела социально-экономического развития и финансового отдела;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую  для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации  муниципальной программы по итогам года (с учетом информации,  представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих  сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено,  актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение  обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной  программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения  при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия  подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в  состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его  участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета  о реализации  муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и  прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов  выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение  обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий  муниципальной  программы.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Хомутовского сельского поселения

Наименование муниципальной

программы  Хомутовского сельского поселения

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

Соисполнители  муниципальной

программы  Хомутовского сельского поселения

Участники муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения

Подпрограммы  муниципальной

программы Хомутовского сельского поселения

Программно-целевые инструменты

муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения

Этапы и сроки реализации

муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения

Ресурсное обеспечение  муниципальной

программы  Хомутовского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Хомутовского сельского поселения