**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.12.2013 № 143**

**ст. Хомутовская**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Хомутовском сельском поселении»**

В соответствии с постановлением Администрации Хомутовского сельского поселения от 28.08.2013 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Хомутовском сельском поселении» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов администрации Хомутовского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хомутовского

сельского поселения Л.Н.Ковалевская

Приложение

к постановлению администрации

Хомутовского сельского поселения

от 30.12.2013 № 143

ПЛАН

Реализации муниципальной программы Хомутовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Хомутовском сельском поселении»

на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Бюджет Хомутовского с. п | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»** | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | Формирование бюджета Хомутовского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Ростовской области, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Хомутовского сельского поселения и снижением недоимки | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3  Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | переход на формирование и исполнение бюджета Хомутовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы  Принятие постановления администрации Хомутовского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Хомутовского сельского поселения на период до 2030 года |  | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Хомутовского сельского поселения на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | весь период | 3422,6 | 3422,6 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов администрации Хомутовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Хомутовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хомутовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хомутовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям администрации Хомутовского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности администрации Хомутовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 3422,6 | 3422,6 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Хомутовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Хомутовского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы  Представление в администрацию Хомутовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Хомутовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения «О бюджете Хомутовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | Своевременное внесение в Собрание депутатов Хомутовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения «О бюджете Хомутовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 15.11.2014 г. | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом** Хомутовского **сельского поселения»** | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | Сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Хомутовского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Хомутовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Хомутовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Хомутовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы:  сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | сохранение объема муниципального долга Хомутовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4. «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»** | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | Обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Хомутовского сельского поселения | -. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1  Приобретение серверного оборудования | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | серверное оборудование приобретено и введено в эксплуатацию | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2  Приобретение системы управления базами данных | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | система управления базами данных приобретена | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3  Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | приобретено и внедрено программное обеспечение | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения и подключение к ней | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Хомутовского сельского поселения и подключение к ней | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | Заведующий сектором экономики и финансов Шекерук О.В. | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Хомутовского сельского поселения;  Сбалансированность бюджета Хомутовского сельского поселении и отсутствие просроченной кредиторской задолженности | весь период | 3422,6 | 3422,6 | - | - | - |